文化与传媒学院科研项目培育管理实施办法

（修订）

为进一步激发学院教师科研热情，提高文化与传媒学院整体科研水平，培育科研团队，提高人才培养质量，根据校、院科研工作有关文件精神，特制订本办法。

第一条  培育类型

1.科研项目培育：国家级项目培育、省部级项目培育（国家各部委局项目、重庆市教委重点项目，重庆社科规划项目）、重大横向项目（到校经费2万及其以上）培育；已获批立项的项目不予资助培育。

2.专著培育；

3.省级及其以上科研奖项培育；

4.根据校院科研工作实际，经学院学术委员会审核，可增加其他相关项目。

第二条 立项办法

1.项目数量。学院每年设立科研培育项目不超过10项。

2.申请立项。每年3月份的第四周，申请人填写并提交《文化与传媒学院科研培育项目立项申请表》（附件1）。

3.院学术委员会评议，报学院党政联席会审定。

第三条 资助方式

1.资助额度

资助经费由学院相关经费立项支出。

（1）国家级重点项目培育资助2万元，国家级一般项目培育资助1万元；

（2）重庆社科重点项目培育资助0.8万元，重庆社科一般项目培育资助0.5万元；重庆市教委重点项目培育资助0.5万元，

（3）横向项目（项目经费到校2万元及其以上）资助0.3万元；

（4）专著资助0.5万元；

（5）教师参加省级科研奖项培育资助0.2万元，国家级科研奖项培育资助0.5万元；

（6）其他相关项目，由学院学术委员会审议确定。

2.拨付方式

（1）培育项目资助经费实行“一次核定，分期拨付”的办法。

（2）立项后拨付资助经费的30%，结项后拨付资助经费的70%。

（3）未通过验收结项的项目，不予拨付第二期经费。

3.开支范围

培育项目经费专款专用，经费开支范围包括：

（1）图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料等费用；

（2）数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用；

（3）调研差旅费：指为完成项目研究而进行的调研活动、参加相关学术会议或活动的交通费、住宿费及其它费用（不含餐饮费）；

（4）印刷费：指打印、誊写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用；

（5）版面费：出版论文和著作的费用。

4.报销流程

（1）学院学科办为培育项目资金单独建账管理。

（2）项目负责人按照校、院相关管理规定，自主负责经费开支。

（3）开支经费由学院学科办初审、登记，经学院领导审核签字后报销。

第四条 培育期限

1.国家级项目培育期限3年，省部级项目培育期限2年，专著培育期限2年，科研奖项培育期限1年。

2.超过期限不能结项的培育项目，可申请延期1年。

3.延期1年后仍不能按要求结项的，予以撤项。

第五条 结项办法

1.结项条件

符合以下条件之一的可以申请结项：

（1）达到培育成果目标的：1类为立项，2类为出版，3类为发表，4类以获准并参加科研主管部门组织或认可的奖项评比为结项条件（以主管部门正式文件为依据）。

（2）未达到国家级重点项目培育的，获得省部级重点项目立项1项并在C刊发表论文（与项目相关，下同）不少于1篇，或在核心期刊发表论文不少于4篇,其中在C刊发表论文不少于1篇；

（3）未达到国家级一般项目培育的，获得省部级项目立项1项并在C刊发表论文不少于1篇，或在核心期刊发表论文不少于3篇，其中在C刊发表论文不少于1篇；

（4）未达到省部级重点项目培育的，在核心期刊发表论文不少于2篇, 其中在C刊发表论文不少于1篇；

（5）未达到省部级一般项目培育的，发表论文不少于2篇，其中在C刊发表论文不少于1篇；

（6）未达到横向项目培育的，发表论文不少于2篇，或在核心期刊发表论文不少于1篇；

（7）未能列入上述类别的特殊项目，由学术委员会审议结项。

2.申请结项

达到项目培育目标，学科办随时接受项目负责人的结项申请。项目负责人向学科办提交《文化与传媒学院科研培育项目结项申请表》（附件2）、项目成果证明等结项材料。

3.学院学术委员审核，报学院党政联席会审议后结项。

第六条 其他

1.每个项目限获同级培育资助1次。

2.每人每次只能申请2项培育项目，每人每次限获批1项培育项目。

3.有在研培育项目的教师不得申请新的培育项目。

4.被撤项的申请人自撤项之日起一年内不得申请新的培育项目。

5.办法中的“核心期刊”系指所在年度的北大核心期刊和CSSCI来源期刊（不含扩展版来源期刊）。

6.为及时了解和推动项目进展，项目立项后每年将进行阶段性自查，项目负责人填写自查表（附件3）交学科办保存。

第七条

本办法自发布之日起实施，《文化与传媒学院科研项目培育管理实施办法（暂行）》宣告作废。未尽事宜，由学院学术委员会负责解释。

文化与传媒学院

2017年03月01日

附件1：

科研培育项目立项申请表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  |
| 专业方向 |  |  |
| 培育类型 |  |  |
| 目标项目 |  |  |
| 前期基础 （600字以上） |  |  |
| 本项目研究的价值、研究的主要内容、基本思路、研究方法、创新点 （800字以上） |  |  |
| 培育时间 | 年 月 日— 年 月 日 |  |
| 审核意见 | 学术委员会 意见 | 签名： 年 月 日 |
|  | 领导审核 意见 | 签名： 年 月 日 |

附件2：

科研培育项目结项申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 培育目标 |  |
| 实际成果 |  |
| 立项时间 |  |
| 结项时间 |  |
| 审核意见： 签名： 年 月 日 |  |

附件3：

文传学院        年立项科研培育项目阶段性自查表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 培育目标 |  |
| 已取得的成果 |  |
| 是否完成研究任务 |  |
| 预计结项时间 |  |
| 困难与建议 |  |
| 学院审核意见： 院领导签名： 年 月 日 |  |